## Sheet1
Module	Description	Type	Estimation	Temps passe	Reste a faire	Avancement	Qui
MODULE 1 - ACHATS	Creation structure AchatModel	Backend	60	70	0	100.00%	BRANDON
MODULE 1 - ACHATS	Methodes CRUD AchatModel	Backend	90	85	0	100.00%	BRANDON
MODULE 1 - ACHATS	Creation ConfigModel + frais	Backend	45	40	0	100.00%	BRANDON
MODULE 1 - ACHATS	Logique calcul achat (pourcentage + total)	Backend	60	75	0	100.00%	BRANDON
MODULE 1 - ACHATS	Validation achat + gestion erreurs	Backend	60	55	0	100.00%	BRANDON
MODULE 1 - ACHATS	Creation routes API	Backend	30	25	0	100.00%	BRANDON
MODULE 1 - ACHATS	Structure HTML page achats	Frontend	60	65	0	100.00%	BRANDON
MODULE 1 - ACHATS	Formulaire dynamique + selects	Frontend	60	50	0	100.00%	BRANDON
MODULE 1 - ACHATS	JavaScript appels API	Frontend	90	110	0	100.00%	BRANDON
MODULE 1 - ACHATS	Filtre par ville + historique	Frontend	60	55	0	100.00%	BRANDON
MODULE 1 - ACHATS	Design responsive + tests	Frontend	45	40	0	100.00%	BRANDON
MODULE 2 - SIMULATION	Creation DispatchModel	Backend	60	65	0	100.00%	DONELI
MODULE 2 - SIMULATION	Ajout methodes DonModel/BesoinModel	Backend	60	50	0	100.00%	DONELI
MODULE 2 - SIMULATION	Logique FIFO simulation	Backend	120	150	0	100.00%	DONELI
MODULE 2 - SIMULATION	Validation dispatch	Backend	60	70	0	100.00%	DONELI
MODULE 2 - SIMULATION	Creation routes simulation	Backend	30	25	0	100.00%	DONELI
MODULE 2 - SIMULATION	Structure HTML simulation	Frontend	60	55	0	100.00%	DONELI
MODULE 2 - SIMULATION	Bouton simulation + progression	Frontend	60	50	0	100.00%	DONELI
MODULE 2 - SIMULATION	Affichage resultats par ville/article	Frontend	60	65	0	100.00%	DONELI
MODULE 2 - SIMULATION	JS appels API + validation	Frontend	90	95	0	100.00%	DONELI
MODULE 2 - SIMULATION	Design + badges statut	Frontend	45	40	0	100.00%	DONELI
MODULE 3 - RECAPITULATIF	Creation RecapModel statistiques	Backend	90	100	0	100.00%	ITOKIANA
MODULE 3 - RECAPITULATIF	Stats par ville et type	Backend	60	55	0	100.00%	ITOKIANA
MODULE 3 - RECAPITULATIF	Evolution temporelle	Backend	60	70	0	100.00%	ITOKIANA
MODULE 3 - RECAPITULATIF	Creation RecapController + routes	Backend	45	40	0	100.00%	ITOKIANA
MODULE 3 - RECAPITULATIF	Structure HTML recap	Frontend	60	55	0	100.00%	ITOKIANA
MODULE 3 - RECAPITULATIF	Cartes statistiques dynamiques	Frontend	60	50	0	100.00%	ITOKIANA
MODULE 3 - RECAPITULATIF	Integration Chart.js graphiques	Frontend	90	110	0	100.00%	ITOKIANA
MODULE 3 - RECAPITULATIF	Ajax loadData + refresh	Frontend	60	55	0	100.00%	ITOKIANA
MODULE 3 - RECAPITULATIF	Responsive + tests	Frontend	45	40	0	100.00%	ITOKIANA
TOTAL			1875	1910	0	98.17%